## Plan de trabajo - Agosto
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  | CÓDIGO: SIPG-PL-01
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN: 04/04/2022
PÁGINAS: 01-02
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |  | Política de Participación ciudadana en la gestión pública
LÍDER DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |  | Darlin Giomara Guerrero Sinisterra Subsecretaria de Desarrollo Comunitario - Juan Ignacio Rosero Subsecretario Relacionamiento Estado Ciudadano
ACTIVIDADES DE GESTIÓN/FURAG ¿QUÉ? | ACTIVIDAD (ES) DE IMPLEMENTACIÓN ¿CÓMO? Ó ALTERNATIVA (S) DE MEJORA | PRODUCTO (S) / META (S) | RESPONSABLE(S) | PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  | SOPORTE | (%) AVANCES | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizando las en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | 1 documento Diagnóstico elaborado | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 04/02/2026 | 30/092026 | Registro documental diagnóstico
Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Aplicar una encuesta externa para medir el desempeño de la participación ciudadana en las dependencias | 1 formato de encuesta diseñado 1 muestra definida 1 informe de análisis | Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 01/03/2026 | 30/10/2026 | Registro documental de la encuesta Registro documental de la muestra Registro documental del informe
Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación | Conformar un equipo de trabajo que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión que apoye el proceso de planeación de la participación | 1 equipo conformado | Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 01/03/2026 | 30/11/2026 | Registros de asistencia- registro fotográfico
| Realizar cuatro jornadas de trabajo a servidores y contratistas en temas de participación ciudadana. | 4 jornadas realizadas | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Talento Humano Subsecretaría de Desarrollo Comunitario | 01/04/2026 | 15/12/2026 | Registro documental del plan de trabajo, registro de asistencia y registro fotográfico
Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarse. | Elaborar un informe para identificar los grupos de valor incluidos en las actividades de participación ciudadana | 1 informe elaborado | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 02/03/2026 | 15/12/2026 | Registro documental de Informe de monitoreo y seguimiento.
Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.) | Diseñar una guía para facilitar el acceso a la información para personas en condición de discapacidad | 1 guía elaborada | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario Secretaría TIC Innovación y Gobierno abierto | 30/05/2026 | 30/07/2026 | Registro documental de guía elaborada
| Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento con los requerimientos del menú participa | 1 plan de trabajo elaborado | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario Secretaría TIC Innovación y Gobierno abierto | 2026-08-01 | 2026-12-20 | Registro documental elaborado
Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana | Elaborar un documento para definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana en la gestión pública | 1 documento elaborado | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 16/03/2026 | 30/07/2026 | Registro documental
Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados. | Realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia de participación ciudadana. | 1 documento de seguimiento y evaluación diseñado | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 01/06/2026 | 30/08/2026 | Registro documental de seguimiento y evaluación aprobado
Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente . | Divulgar el plan de participación por distintos canales digitales y análogos, invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente | 1 campaña de divulgación del plan de participación ciudadana | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 01/03/2026 | 30/11/2026 | Registro documental de la pieza publicitaria Registro audiovisual Registro documental del plan
Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. | Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales | 1 Plan de participación ciudadana publicado | Subsecretaría de Relacionamiento Estado Ciudadano Subsecretaría Desarrollo Comunitario | 01/03/2026 | 30/05/2026 | Link de Documento de plan publicado Registro documental del plan
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO