## Presupuesto
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA SEDE CENTRO
Detalle | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor Total
Instalar señaléticas sobre el uso eficiente y ahorro de energia | Número | 100 | 8000 | 800000
Pendones informativos para pasillos | Número | 15 | 350000 | 5250000
Gestionar el profesional responsable de la organización documentada de recibos de energía de la Gobernación de Nariño | Gestión | 1 | 580800 | 580800
Estudio de redes electricas para adecuaciones en interruptores (1 profesional. 3 meses) | Número | 2 | 3600000 | 7200000
Mantenimiento a las instalaciones que presentan daños en las redes eléctricas. (Sede centro, Pasto Plaza cuarto piso, DAC 4 piso ) | Global | 1 | 200000 | 200000
Cambios de tomacorrientes | Número | 14 | 4900 | 68600
Cambio de luminarias Ahorradoras a LED | Número | 490 | 4900 | 2401000
Cambios de luminarias incandecente (luz amarilla) por LED | Número | 36 | 4900 | 176400
Cambio de luminarias fluorecentes t8 a LED | Número | 43 | 9899 | 425657
Cambio de luminarias de rejilla a LED | Numero | 34 | 60000 | 2040000
Cambio de lamparas hermeticas a LED | Numero | 28 | 20000 | 560000
Cambio de bombillos sede centro a LED | Numero | 300 | 20000 | 6000000
Divulgacion en medios de comunicación | Global | 1 | 1500000 | 1500000
Mantenimiento correctivo, cambio de la linea de la acometida principal, cambio de transformador por uno de menor capacidad ya que el actual esta sobredimensionado, adecuacion de la linea en el poste, solicitud de instalacion del medidor bidirecional ante Cedenar, instalacion electrica general | Global | 1 | 40000000 | 40000000
Capacitaciones de modalidad presencial y vía intranet a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño en temas relacionados con el uso eficiente y buenas prácticas del uso racional de la energía. (socializacion del SGA, sensiblización del programa de uso eficiente y ahorro de agua) | Numero | 14 | $ 200,000 | $ 2,800,000
Revision de cumplimiento | Numero | 15 | 100000 | 1500000
Mantenimiento fotovoltaico | Anual | 1 | 4000000 | 4000000
Instalacion de nueve paneles solares adicionales | Global | 1 | 8000000 | 8000000
Implementacion, seguimiento y acompañamiento | Profesional de apoyo | 1 | 8349000 | 8349000
|  |  | Total | 89051457
Nota: El presupuesto contempla el diagnostico presentado en la sede centro y Pasto Plaza en las oficinas descritas por la RAI, para las otras sedes de la Gobernacion de Nariño se recomienda que la institucion haga los requerimientos por medio de oficio para que se realicen las respectivas reparaciones.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: SGA-ASIPG-F-23
FECHA DE VERSIÓN: 04-07-2022
PÁGINA: 1
PROCESO ASOCIADO:
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
DEPENDENCIA ASOCIADA:
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## Cronograma
Actividad | Responsable | 2022 | [6 empty] | 2023
|  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Sustituir las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible en el mercado. | Secretaría General | bar: Octubre to Noviembre
Disponer de un profesional responsable de la organización documentada de recibos de energía de las sedes de la Gobernacion de Nariño | Secretaría General
Gestionar un profesional encargado para el manejo de la información de recibos electricos | Secretaría General | bar: Octubre to Diciembre
Realizar el cambio de luminarias de alto consumo por luminarias ahorradoras | Secretaría General | bar: Octubre to Diciembre
Contratacion para la revision del estado de redes electricas de la sede centro | Secretaría General | bar: Octubre to Diciembre
Desarrollar capacitaciones de modalidad presencial y vía intranet, para todos los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño acerca del uso racional de la energía. | Secretaría de Ambiente y desarrollo sostenible, Secretaría General | bar: Octubre to Noviembre
Hacer un control y mantenimiento a las unidades eléctricas (Tomacorrientes) | Secretaría General | bar: Octubre to Noviembre
Implementar señaléticas y pendones informativos en las instalaciones de la Gobernación de Nariño acerca del uso eficiente y ahorro de energía. | Secretaría de Ambiente y desarrollo sostenible, Secretaría General | bar: Octubre to Diciembre
Realizar una evaluación de los gastos energéticos de las cafeteras individuales comparados con los gastos de energía de un área destinada a cafetería e investigar aparatos electrónicos de bajo consumo o que funcionen con energías alternativas y voltajes soportados por los tomacorrientes | Secretaría de Ambiente y desarrollo sostenible, Secretaría General | bar: 2023 Febrero to 2023 Mayo
Mantenimiento correctivo, de acometidas, transofrmador e instalaciones electricas | Secretaría General | bar: 2023 Marzo to 2023 Julio
Mantenimiento al sistema fotovoltaico de la Sede Centro e instalacion de 9 paneles solares | bar: Octubre to Diciembre
Anexar nueve paneles solares al sistema fotovoltaico | Secretaria de Ambiente | bar: Octubre to Diciembre
Capacitaciones de modalidad presencial y vía intranet a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño en temas relacionados con el uso eficiente y buenas prácticas del uso racional del agua. (socializacion del SGA, senciblizacion del programa de uso eficiente y ahorro de agua) | Secretaria de Ambiente | bar: Octubre to Diciembre
Seguimiento e implementacion al Sistema de Gestion Ambiental | Secretaría de Ambiente y desarrollo sostenible, Secretaría General
Difusion de medios de comunicación | Secretaria de Ambiente y TICS | bar: Octubre to Diciembre; 2023 Marzo to 2023 Julio
Medición y seguimiento a los consumos de energía kW de las unidades eléctricas | Secretaría de Ambiente y desarrollo sostenible
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE USO EFIEIENTE Y AHORRO DE ENERGIA
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO
VERSIÓN: 1
CÓDIGO:
FECHA DE VERSIÓN:
PÁGINA: 1
PROCESO ASOCIADO:
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
DEPENDENCIA ASOCIADA:
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE