## SG-SST-DES-F-13
|  | FORMATO DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES SG-SST | [31 empty] | CÓDIGO: SG-SST-DES-F-13
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN: 21/07/2025
PÁGINA:
OBJETIVO DEL PROGRAMA | [33 empty] | META
Planificar, organizar y garantizar la formación continua de los trabajadores en temas relacionados a la prevención de riesgos laborales, cumplimiento normativo y promoción de una cultura de seguirdad y autocuidado según las necesidades de la Gobernación de Nariño. | [33 empty] | <<<
ACTIVIDADES
LINEA | CAPACITACION O ACTIVIDAD | DEPENDENCIA |  |  | ALCANCE | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | OBSERVACIONES (DETALLES DE COMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO)
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %
SST |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | SG-SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
SST |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | SG-SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
SST |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | SG-SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SST |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | SG-SST | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
SST |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | SG-SST | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
SST |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | SG-SST | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SST |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | SG-SST | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
SST |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | SG-SST | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
SST |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | SG-SST |  |  | P | E | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SST |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | SG-SST |  |  | P | E | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
SST | CAPACITACIÓN EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Todos los trabajadores de la Gobernación de Nariño | SG-SST | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
SST | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Todos los trabajadores de la Gobernación de Nariño | SG-SST | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
BIOMECANICO |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
BIOMECANICO |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | 2 | 0 | 0%
BIOMECANICO | CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE ESPALDA, MIEMBRO SUPERIOR Y MANO | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | SECRETARÍA DE DEPORTE |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Deporte. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
BIOMECANICO | CAPACITACIOÓN EN MANEJO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Terapeuta Ocupacional SST Asesor ARL |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | 2 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL | CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS Y GESTIÓN DEL TIEMPO | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
PSICOSOCIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
PSICOSOCIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
PSICOSOCIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Psicólogo SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Psicólogo SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL | CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Psicólogo SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Psicólogo SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Psicólogo SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Psicólogo SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Psicólogo SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Psicólogo SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARÍA DE DEPORTE |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Deporte. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL | CAPACITACIÓN EN BIENESTAR EMOCIONAL Y AUTOCUIDADO | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Psicólogo SST Asesor ARL | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Psicólogo SST Asesor ARL | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Psicólogo SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Psicólogo SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Psicólogo SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Psicólogo SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | SECRETARÍA DE DEPORTE |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Deporte. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Psicólogo SST Asesor ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
PSICOSOCIAL | CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO POSITIVO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO | LIDERES DE DEPENDENCIAS |  |  | Todos los lideres de dependencias. | Psicólogo SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Conductores de la Gobernación | Lider SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
EMERGENCIAS |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Lider SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Lider SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [14 empty] | P |  |  |  | 2 | 1 | 50%
EMERGENCIAS |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Lider SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Lider SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Lider SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Lider SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Lider SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Lider SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Conductores de la Gobernación | Lider SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
EMERGENCIAS |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Lider SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Lider SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Lider SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Lider SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Lider SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Lider SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Lider SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Conductores de la Gobernación | Lider SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
EMERGENCIAS |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Lider SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Lider SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Lider SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Lider SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Lider SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Lider SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Lider SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
EMERGENCIAS |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Lider SST Asesor ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Profesional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Profesional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Profesional SST Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAPACITACIÓN EN RIESGOS FÍSICOS | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Profesional SST Asesor ARL | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Profesional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Profesional SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Profesional SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARÍA DE DEPORTE |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Deporte. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 2 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 2 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 3 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 3 | Profesional SST Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Profesional SST Asesor ARL | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Profesional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Profesional SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Profesional SST Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARÍA DE DEPORTE |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Deporte. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS |  |  | Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Minas. | Profesional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | Trabajadores de Gestión del Riesgo. | Profesional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores de Aguardiente Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |  |  | Trabajadores de Archivo General. | [15 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS |  |  | Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Minas. | Profesional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | Trabajadores de Gestión del Riesgo. | Profesional SST Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Profesional SST Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores de Aguardiente Nariño. | Profesional SST Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Profesional PESV Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Conductores de la Gobernación | Lider SST Asesor ARL |  |  | P | E | P | E | [16 empty] | P |  | 3 | 2 | 66.67%
SEGURIDAD VIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Profesional PESV Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Profesional PESV Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Profesional PESV Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Profesional PESV Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [12 empty] | P | [5 empty] | 2 | 1 | 50%
SEGURIDAD VIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Profesional PESV Asesor ARL | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Profesional PESV Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Profesional PESV Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARÍA DE DEPORTE |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Deporte. | Profesional PESV Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [8 empty] | P | [7 empty] | 2 | 1 | 50%
SEGURIDAD VIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores del Palacio de la Gobernación - PISO 1 | Profesional PESV Asesor ARL | [6 empty] | P | E | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO |  |  | Conductores de la Gobernación | Lider SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
SEGURIDAD VIAL |  | AME PASTO |  |  | Trabajadores de AME PASTO | Profesional PESV Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARIA DE GENERO E INCLUSÓN SOCIAL |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Género e Inclusión Social. | Profesional PESV Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [14 empty] | P |  |  |  | 2 | 1 | 50%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO |  |  | Trabajadores de la Subsecretaria de Desarrollo Humano. | Profesional PESV Asesor ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | DAC - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE NARIÑO |  |  | Trabajadores del DAC. | Profesional PESV Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | LOTERIA DE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de la Loteria de Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [16 empty] | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Turismo. | Profesional PESV Asesor ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL |  |  | Trabajadores de la Dirección Administrativa de Cultura y Banda Departamental de Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARÍA DE TRANSITO |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Transito. | Profesional PESV Asesor ARL | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | CISNA - CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO |  |  | Trabajadores de CISNA. | Profesional PESV Asesor ARL | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  | Trabajadores de la Secrertaría de Educación. | Profesional PESV Asesor ARL | [24 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL |  | AGUARDIENTE NARIÑO |  |  | Trabajadores administrativos y operativos de Aguardiente Nariño. | Profesional PESV Asesor ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
SEGURIDAD VIAL | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL (OPERADORES DE MAQUINARIA) | PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO - PISO 1 |  |  | Trabajadores que hacen uso de maquinaria amarilla. | Profesional PESV Asesor ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | CAPACITACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  | Miembros del CCL | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  | P | E | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | CAPACITACIÓN EN ACOSO LABORAL | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  | Miembros del CCL | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  | P | E | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | CAPACITACIÓN DE ESTRÉS LABORAL Y TECNICAS DE MANEJO | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  | Miembros del CCL | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | 2 | 0 | 0% | No se realiza capacitación en mes de Marzo por cancelación de comité y no cumplimiento de quorum se retoma las capacitaciones para el mes de abril y se corren las proximas
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN ASERTIVA | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  | Miembros del CCL | Psicólogo SST Asesor ARL |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | 2 | 0 | 0% | No se realiza capacitación en mes de Marzo por cancelación de comité y no cumplimiento de quorum se retoma las capacitaciones para el mes de abril y se corren las proximas
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
[31 empty] | 0 | 0 | 0%
COPASST | CAPACITACIÓN SOBRE RUTA , MANEJO, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | COPASST |  |  | Miembros del COPASST | Profesional SST Asesor ARL |  |  | P | E | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
COPASST | CAPACITACIÓN EN ROLES Y RESPONSABILIDADES | COPASST |  |  | Miembros del COPASST | Profesional SST Asesor ARL |  |  | P | E | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
COPASST | CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO, METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN DE INSPECCIONES | COPASST |  |  | Miembros del COPASST | Profesional SST Asesor ARL |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %
[7 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 14 | 33 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 212 | 36 | 16.98%
[5 empty] | % CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0% |  | 100% |  | 77.78% |  | 51.52% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.98%
[5 empty] | % CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 82.61% | [5 empty] | 29.31% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | META |  |  | Indicador 1: |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
|  | 0 |  |  | No. de actividades ejecutadas |  | 0 |  | 5 |  | 14 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36
[5 empty] | No. de Actividades programadas |  | 0 |  | 5 |  | 18 |  | 33 |  | 0 |  | 25 |  | 28 |  | 27 |  | 20 |  | 24 |  | 13 |  | 19 |  | 212
[5 empty] | Resultado |  | 0% |  | 100% |  | 77.78% |  | 51.52% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.98%
|  | FECHA SEGUIMIENTO |  | ANALISIS DEL INDICADOR | [6 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO
|  | META |  |  | #REF! |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
|  | #REF! |  |  | No. de trabajadores intervenidos |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | No. de trabajadores programados |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Resultado |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | #REF! |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
[5 empty] | No. de visitas realizadas |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | No. de visitas programadas |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Resultado |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | #REF! |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
[5 empty] | No. de trabajadores intervenidos |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | No. de trabajadores programados | [25 empty] | 1223
[5 empty] | Resultado |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | FECHA SEGUIMIENTO |  | ANALISIS DEL INDICADOR | [6 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  | Meta |  | Incidencia EL |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
|  |  | #REF! |  | No. de EL nuevas por Riesgo Biomecanico x 100000 | [25 empty] | 0
[5 empty] | No. de trabajadores | [25 empty] | 0
[5 empty] | Resultado |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FECHA SEGUIMIENTO |  | ANALISIS DEL INDICADOR | [6 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  | Meta |  | Elementos de confor |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
|  |  | #REF! |  | Elementos de confor entregados |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Elementos de confor requeridos |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Resultado |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | FECHA SEGUIMIENTO |  | ANALISIS DEL INDICADOR | [6 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO

## PLAN DE MEJORA SG (hidden)
OBJETIVOS DEL SG-SST
OBJETIVO DEL PROGRAMA | [25 empty] | ALCANCE
PARÁMETRO A MEDIR |  | META | [23 empty] | INDICADOR
CUMPLIMIENTO |  | Cumplimiento de 80% a las actividades del Plan | [23 empty] | (No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades Programadas en áreas críticas) x 100
EFICACIA (Impacto) |  | Obtener resultado superior a 80% en la evaluación del SG-SST a 30/12/22 | [23 empty] | % Resultado de la aplicación de la evaluación de estandares
COBERTURA
RECURSOS NECESARIOS | [9 empty] | RESPONSABLE | [15 empty] | JUSTIFICACIÓN
Para el desarrollo del SGSST se requieren los siguientes recursos: 1. Humanos: equipo de trabajo de SSO, profesionales de apoyo de ARL, asesores corredores de seguros, vicerrectores, oficina jurídica, división de recursos humanos, oficina de comunicaciones 2. Técnicos o Tecnológicos:equipos de computo con office y correo electronico, software Daruma 3. Financieros: presupuesto a las actividades del SGSST, los cuales están representados en los rubros destinados al pago de profesionales contratistas, los elementos de protección personal, y las capacitaciones que se requieran. | [25 empty] | La universidad del Valle debe garantizar el cumplimiento del Decreto Unico reglamentario 1072 de 2015 Capitulo 6 relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la resolución 0312 de 2019
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | Alcalce | Responsable |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | OBSERVACIONES (detalle de cumplimiento o no)
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %
DISEÑO Y PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS. Alineados con al protocolo de intervención propuesto por Mintrabajo. Inlcuye las actividades de pyp a realizar por los estudiantes |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Evaluación Objetiva. Aplicación herramienta Psicogestión |  |  |  | ASESORA ARL | P
E
Revisión de Planta de personal para identificar cobertura y actualizar |  |  |  | ASESORA ARL | P
E
Ausentismo. Revisión de los diagnosticos asociados a Psicosocial del periodo 2021 |  |  |  | JOHANN INSUASTY | P
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Medicición de Bateria de FRPS. Revisión de planta de personal, definir logistica |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Ajuste plan de intervención acorde con el resultado de la aplicación de la bateria |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
ESCUELA DE LIDERAZGO: 1. Optización de competencias de relaciones y comunicación para jefes. 2.Rol de los jefes en la prevención y manejo del estrés. Para directivos, gestores, coordinadores de área |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
LIDERANDO: Competencias de relación y comunicación. Para todo el personal |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Liderando. P y P Comunicación asertiva. Personajes. Para todo el personal |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Liderando. P Y P Relacionamiento. Para todo el personal |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Salud Emocional. Taller Desarollo de estrategias de afrontamiento. Para todo el personal |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Salud emocional. PYP manejo de emociones secundarias Caja de Emociones. Para todo el personal |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Salud emocional. Mejoramiento participativo de las condiciones psicosociales. Grupos focales posterior a aplicación de bateria. Trabajadores en riesgo alto y muy alto |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Salud emocional. PYP Expresión de emociones. Intensamente. Para todo el personal |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Liberate del Estress. Psicoeducación Estrés agudo, crónico, post traumatico y duelo (Taller). Todo el personal |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Liberate del estress. PYP Myfulness. Respira, suelta y relaja |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Liberate del estress. PYP Psicoeducación Boca Informativa y Pausas Mentales. |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
NUEVO AMANCER: 1. ENCUENTROS Y REEENCUENTROS . 2. ARBOL DE SUEÑOS |  |  |  | EQUIPO DE PSICOLOGIA | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Prevención CEC - SPA. Ajuste a la estragia , de ruta y mecanismo de atención al trabajador. Ajuste a la politica SPA |  |  |  | JOHANN INSUASTY - ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Prevención CEC - SPA.Socialización de Política SPA - Orogami |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Prevención CEC - SPA. Campaña preventiva en enfoque CEC - Cartografía Corporal |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Stop Recupera tu día. Taller de Intervención de Fatiga laboral. Para los trabajadores en niveles alto o muy alto en la encuesta aplicada de fatiga |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Stop Recupera tu día. PYP Autoestima motivación. Triangulo feliz |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Mente Covid. Seguimiento a trabajores que requieran intervención o reincidentes |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Mente Covid. Encuesta en Salud Mental y Socialización de resultados. Para todo el personal |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Mente Covid. PYP sensibilización frente al riesgo de contagio - autocuidado. Uno dile no al covid. |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Seguimiento al comité de convivencia laboral. Acompañamiento y revisión de las estadisticas |  |  |  | CORRDINADORA SG-SST | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Convivencia. Intervenciones grupales. Para las áreas que el CCL reporta que requieren intervención |  |  |  | JOHANN INSUASTY- ASESORA ARL | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Conviviencia. PYP Manejo de relaciones interpersonales. Situaciones |  |  |  | PRACTICANTES | P | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | E | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | %
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | % CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | % CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
| Meta |  | Indicador 1: |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
| Cumplimiento de 80% a las actividades del Plan |  | Numerador | [26 empty] | 0
|  |  | Denominador | [26 empty] | 0
|  |  | Resultado |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| FECHA SEGUIMIENTO | ANALISIS DEL INDICADOR | [7 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO
| Meta |  | Indicador 1: |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
| 0 |  | Numerador | [26 empty] | 0
|  |  | Denominador | [26 empty] | 0
|  |  | Resultado |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| FECHA SEGUIMIENTO | ANALISIS DEL INDICADOR | [7 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO
| Meta |  | Indicador 1: |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Total
| 0 |  | Numerador | [26 empty] | 0
|  |  | Denominador | [26 empty] | 0
|  |  | Resultado |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| FECHA SEGUIMIENTO | ANALISIS DEL INDICADOR | [7 empty] | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | SEGUIMIENTO