## PLAN DE TRABAJO CORDINACIÓN
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 | [25 empty] | CÓDIGO: SG-SST-GTH- PL- 01
VERSIÓN: V2
FECHA DE VERSIÓN: 19/01/2024
Actividad | Descripción | Objetivo | Meta | Reponsabilidad | Recursos |  |  | Frecuencia de ejecución | Mes de ejecución
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Observaciones
[5 empty] | H | T | F |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Creación y actualización documentación | Elaboración, revisión y actualización de documentación | Cumplir con la normatividad vigente en SST, elaboración de documentos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según los estándares mínimos del SG-SST Decreto 1072 del 2015 y Resolución 0312 de 2019. | Cumplimiento de creación de 5 documentos y/o actividades planteadas y publicación en microbito | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Comités | Capacitar en roles y responsabilidades, investigación de accidentes de trabajo e inspecciones |  | Cumplir con 3 capacitaciones programadas | Responsable SST y ARL | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Priorizar reuniones mensuales COPASST y reuniones extemporáneas por casos especiales |  | Cumplir con 12 actas y reuniones ordinarias programadas | COPASST, Responsable SST y ARL | x | x | x | Mensual | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Capacitar en roles y responsabilidades Ley 1010 2006 y Resolución 3461 de 2025 y proceso de presunta queja de acoso laboral |  | Cumplir con 2 capacitaciones programadas | CCL, Responsable SST y ARL | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación |  |  |  |  | 1 |  | 1
| Priorizar reuniones mensuales al comité de convivencia laboral y reuniones extemporáneas por casos especiales reuniones extemporáneas por presentación de quejas de acoso laboral |  | Cumplir con 3 reuniones mensuales | CCL, Responsable SST y ARL | x | x | x | Trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Inducción y reinducción | Facilitar capacitación en inducción y reinducción del SG SST | Garantizar formación, inducción y reinducción a todo el personal, incluyendo funcionarios y contratistas | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas. | Jefe de Talento Humano, Responsable SST, ARL | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Componente jurídico | Garantizar los procesos de contratación directa de los profesionales que se desarrollen conforme al marco jurídico, con control del riesgo legal | Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos existentes, estableciendo los respectivos controles. | Cumplir con 5 contrataciones directas de los profesionales que se desarrollen conforme al marco jurídico | Abogado SST, profesional técnico S. General, SST, DAC | x | x | x | Cada vez que se requiera una contratación | 1 | [13 empty] | 1
| Garantizar que la contratación de mínima cuantía se ejecute con trazabilidad jurídica, selección objetiva y adecuada dentro del SG-SST. |  | Cumplir con 1 contratación de mínima cuantía conforme a la necesidad de SG-SST | Abogado SST, profesional técnico S. General, SST, DAC | x | x | x | Cada vez que se requiera una contratación |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Estructurar capacitaciones jurídicas SST en la importancia del SG-SST |  | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas | Abogado SST | x | x |  | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Proveer respuestas jurídicas oportunas, sólidas y ajustadas a la normativa vigente, mitigando riesgos legales y asegurando la correcta defensa institucional. |  | Cumplir con 20 contestaciones jurídicas según la necesidad de requerimientos | Abogado SST, dependencia solicitante | x | x |  | De acuerdo con los vencimientos procesales o administrativos. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Optimizar la matriz de documentos técnicos y jurídicos alineados con las obligaciones normativas del SG-SST |  | Realizar actualización de un 1 nomograma según la actualización de la normatividad | Abogado Set., equipo SST | x | x |  | Según requerimiento de SG-SST. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Exámenes médicos ocupacionales (EMOS) | Coordinar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, retiro) | Monitorear el estado de salud de los servidores y colaboradores de la Gobernación de Nariño a través de la ejecución del 80% de los exámenes médicos ocupacionales (de ingreso, periódicos y de retiro), con el fin de identificar de manera precoz posibles alteraciones de salud relacionadas. | Cumplir con 20 exámenes médicos ocupacionales realizados | Responsable SST y IPS | x | x | x | De acuerdo a la necesidad | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Coordinar exámenes médicos ocupacionales periódicos |  | Cumplir con 300 exámenes médicos ocupacionales periódicos | Responsable SST y IPS | x | x | x | Anual | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar el seguimiento a recomendaciones de exámenes médicos ocupacionales – diagnostico |  | Cumplir con 20 exámenes médicos ocupacionales periódicos | Responsable SST y IPS | x | x | x | De acuerdo a Plan de trabajo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Actualizar base de datos de seguimiento a recomendaciones |  | Realizar 1 base de datos ante seguimientos de recomendaciones | Responsable SST y IPS | x | x | x | Anual | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Revisión de informe de condiciones de salud |  | Realizar y obtener los 2 informes de condiciones de salud y sociodemográfico | Responsable SST y IPS | x | x | x | Anual |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Accidentes de trabajo y enfermedad laboral | Gestionar reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales en la Gobernación de Nariño | Realizar 15 autor reportes de accidentes de trabajo | Responsable SST | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la investigación de accidentes de trabajo. |  | Realizar 15 investigaciones de accidentes de trabajo. | Responsable SST | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Analizar la medición de frecuencia accidentalidad, severidad de la accidentalidad, mortalidad por accidentes de trabajo, prevalencia de enfermedad laboral, incidencia de enfermedad laboral, ausentismo por causa médica. |  | Evaluar mensualmente 12 indicadores de accidenten talidad y enfermedad y entregar 1 informe de estos anual | Responsable SST | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Estructurar capacitaciones en ruta de atención a los accidentes de trabajo |  | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas | Responsable SST | x | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Participar en mesas técnicas con ARL positiva para seguimiento y cierre de casos |  | Realizar 5 mesas técnicas ante seguimiento y cierre de casos | Responsable SST | x | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Promoción y prevención | Realizar control de signos vitales y peso corporal (IDM). | Fortalecer el bienestar y la salud del personal institucional a través del control periódico de signos vitales y peso corporal, y el desarrollo de estrategias educativas que permitan prevenir la hipertensión arterial, las enfermedades derivadas del consumo de tabaco y promover la detección temprana de la diabetes, garantizando cobertura integral en todas las dependencias. | Realizar el control de 100 personas ante los signos vitales | Responsable SST | x | x |  | semestral |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| Desarrollar capacitaciones sobre prevención de hipertensión arterial, enfermedades causadas por el consumo de tabaco, educación en hábitos saludables, detección temprana de la diabetes y riesgo biológico. |  | Realizar 5 capacitaciones en los diferentes temas para 15 dependencias programadas | Responsable SST | x | x |  | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Coordinar seguimiento a la toma de signos vitales. |  | Realizar el seguimiento de 50 personas ante los signos vitales | Responsable SST | x | x |  | De acuerdo a la necesidad |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Riesgo psicosocial | Planear la intervención en los dominios y dimensiones priorizados según el informe de la batería de riesgo psicosocial aplicada en 2025 por SALAI I.P.S. | Intervenir las condiciones de riesgo psicosocial que puedan originar accidentes y/o enfermedades o incremento del ausentismo en el entorno laboral; Se busca promover un ambiente funcional saludable que favorezca el bienestar físico, mental y emocional de todos los colaboradores. | Evaluar 1 informe de intervención a través de la implementación de programas de capacitación en temas de riesgo psicosocial, así como sensibilización y estrategias de mejora de condiciones laborales. | Responsable SST y ARL | x | x |  | Anual | 1
| Diseñar e implementar el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial |  | Creación de 1 documentos aprobado y publicación en micro sitio | Responsable SST y ARL | x | x |  | Anual |  |  | 1
| Realización de un taller experiencial de la promoción de la salud mental, en el marco del desarrollo de la semana de la seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación |  | Realizar 1 taller experiencial para 15 dependencias programadas | Responsable SST y ARL | x | x |  | Anual | [6 empty] | 1
| Desarrollar capacitaciones sobre temáticas priorizadas: habilidades de liderazgo y comunicación (dirigidas a jefes de área), gestión efectiva de relaciones interpersonales y estrategias de resolución de problemas. |  | Realizar 3 capacitaciones en los diferentes temas para 15 dependencias programadas | Responsable SST y ARL | x | x | x | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Coordinar el acceso para la inscripción al curso de primeros auxilios psicológicos (PAP), obligatorio para los miembros del Comité de Convivencia Laboral (CCL), Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y Brigadas de emergencia, en cumplimiento de la resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo. |  | Realizar inscripción de 28 personas para el curso de primeros auxilios psicológicos (PAP) | Responsable SST y ARL | x | x |  | Anual | [8 empty] | 1
| Promover la socialización del concepto y la ruta de atención de acoso laboral por medios virtuales. |  | Realizar 1 socialización a 15 dependencias programadas | Responsable SST y ARL | x | x |  | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. |  | Realizar la aplicación a 100 funcionarios públicos | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | [20 empty] | 1
Riesgo biomecánico | Diseñar e implementar el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgos biomecánico | Identificar, evaluar y controlar el riesgo biomecánico presente en los puestos de trabajo, con el fin de prevenir lesiones musculoesqueléticas, mejorar las condiciones laborales y proteger la salud de los trabajadores. | Creación de 1 documentos aprobado y publicación en micrositio | ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Ejecutar la actualización de la matriz de control ergonómico (MCE). |  | Realizar actualización de 1 formato de matriz de control ergonómico | ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar capacitaciones sobre riesgo biomecánico, higiene postural, manejo de cargas y desórdenes musculoesqueléticos. |  | Realizar 4 capacitaciones en los diferentes temas para 15 dependencias programadas | ARL | x | x | x | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Implementar pausas activas. |  | Realizar pausas activas aplicada a 15 dependencia | ARL | x | x | x | Mensual |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Coordinar seguimiento a inspecciones de puestos de trabajo (seguimiento a trabajadores expuestos con DME). |  | 1 informe de seguimiento de inspecciones a puestos de trabajo | ARL | x | x | x | Cuando se requiera |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Emergencias y plan estratégico de seguridad vial | Ejecutar los 24 pasos de asesoría y apoyo al diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en cumplimiento de la resolución 40595/22. | Brindar acompañamiento técnico especializado en el diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), garantizando el cumplimiento integral de la Resolución 40595 de 2022, mediante la adopción de medidas, procedimientos y controles que fortalezcan la gestión institucional, reduzcan la siniestralidad y aseguren la mejora continua en la cultura de seguridad vial. | Cumplimiento de creación de 5 documentos y/o actividades planteadas | Responsable SST | x | x |  | Mensual primer semestre | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar el reporte de autogestión, documento obligatorio que se entrega al Ministerio de Trabajo para demostrar el cumplimiento del PESV, los avances en la implementación de medidas de seguridad vial y la efectividad de las acciones tomadas para reducir riesgos de siniestralidad. | Evidenciar ante el Ministerio de Trabajo el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), mostrando los avances en la implementación de medidas de prevención, control y mejora continua en seguridad vial, así como la efectividad de las acciones ejecutadas para reducir los riesgos de siniestralidad y garantizar la protección integral de los trabajadores y la comunidad. | Realizar 1 autoreporte para demostrar el cumplimiento del PESV y remitido a Ministerio de Trabajo | Responsable SST | x |  |  | Anual | 1
| Realizar inspecciones de botiquín vehicular para controlar el estado y la disponibilidad de equipos de emergencia y primeros auxilios en las instalaciones. | Asegurar la disponibilidad y buen estado de los equipos de emergencia para responder ante incidentes y accidentes. | Realizar 2 inspecciones al año sobre (Botiquín y extintor vehicular,) | Responsable SST | x | x | x | Semestral | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| Gestionar capacitaciones de inducción y reinducción plan estratégico de seguridad vial | Garantizar que todos los empleados conozcan los riesgos laborales y las medidas preventivas para promover un ambiente de trabajo seguro. | Realizar 1 capacitación para conductores | Responsable SST | x | x |  | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Facilitar capacitación plan estratégico de seguridad vial mediante infografías | Garantizar que todos los empleados conozcan los riesgos laborales y las medidas preventivas para promover un ambiente de trabajo seguro. | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas y publicación de las infografías en los sitios web | Responsable SST | x | x |  | Mensual primer semestre |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar capacitaciones en atención y control de emergencias: Formación práctica para atender emergencias básicas en el lugar de trabajo. | Dotar al personal de conocimientos básicos para atender emergencias médicas inmediatas. | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas | Responsable SST | x |  |  | Mensual primer semestre |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar capacitaciones en primeros auxilios viales - paso 12 (PAS): Formación práctica para atender emergencias médicas básicas en el lugar de trabajo. | Dotar al personal de conocimientos básicos para atender emergencias médicas inmediatas. | Realizar 1 capacitación para los conductores | Responsable SST | x |  |  | Semestral |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Coordinar simulacros de atención y control de emergencias viales, asegurando la verificación en la atención de emergencias y el conocimiento de rutas de evacuación y punto de encuentro. | Crear y entrenar un grupo especializado en la atención de emergencias dentro de la organización. | Realizar 1 simulacro de atención y control de emergencias viales para conductores y esquema de seguridad | Responsable SST | x |  |  | Semestral | [18 empty] | 1
| Ejecutar la actualización de planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en 25 sedes. |  | Realizar 25 planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Responsable SST | x |  |  | Semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Coordinar seguimiento a inspecciones (Extintores): Control del estado y disponibilidad de equipos de emergencia y primeros auxilios en las instalaciones. | Asegurar la disponibilidad y buen estado de los equipos de emergencia para responder ante incidentes y accidentes. | Evaluar 50 extintores sobre el control del estado y la disponibilidad de los equipos | Responsable SST | x | x | x | Semestral |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| Coordinar seguimiento a inspecciones (Botiquín): Control del estado y disponibilidad de equipos de emergencia y primeros auxilios en las instalaciones. | Asegurar la disponibilidad y buen estado de los equipos de emergencia para responder ante incidentes y accidentes. | Evaluar 50 botiquín sobre el control del estado y la disponibilidad de los equipos | Responsable SST | x | x | x | Semestral |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| Gestionar capacitaciones en primeros Auxilios: Formación práctica para atender emergencias médicas básicas en el lugar de trabajo | Dotar al personal de conocimientos básicos para atender emergencias médicas inmediatas. | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas. | Responsable SST | x |  |  | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar capacitación y conformación brigada de emergencia del personal para responder ante incendios, evacuaciones y otras emergencias. | Crear y entrenar un grupo especializado en la atención de emergencias dentro de la organización. | Realizar 1 capacitación para 15 dependencias programadas. | Responsable SST | x |  |  | Semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Coordinar simulacros de atención y control de emergencias, asegurando la verificación en la atención de emergencias y el dominio de las rutas de evacuación y puntos de encuentro. | Crear y entrenar un grupo especializado en la atención de emergencias dentro de la organización. | Realizar 1 simulacro de atención y control de emergencias | Responsable SST | x |  |  | Semestral | [18 empty] | 1
Condiciones de seguridad | Gestionar capacitaciones: Riesgo físico, condiciones y actos inseguros, lecciones aprendidas, almacenamiento y áreas seguras, uso elementos de protección personal, riesgo químico. | Fortalecer los conocimientos y habilidades de los trabajadores para identificar los peligros asociados | Realizar 5 capacitaciones en los diferentes temas para 15 dependencias programadas | ARL | x | x |  | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar afiliaciones trabajadoras independientes con riesgo 1,2, y 3 Gobernación de Nariño, ARL Positiva. | Garantizar la protección integral de los trabajadores independientes vinculados a la Gobernación de Nariño mediante su afiliación a la ARL Positiva | Cumplir con el 50 afiliaciones a trabajadores independientes | Responsable SST y ARL |  |  |  | De acuerdo a la necesidad | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Coordinar seguimiento a inspecciones locativas de seguridad | Identificar las condiciones de riesgo y evaluar el estado de la infraestructura | Evaluar 10 inspecciones de seguridad y/o actividades planteadas | Responsable SST y ARL | x | x |  | semestral |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Actividades programadas | [8 empty] | 16 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 374
Actividades ejecutadas | [8 empty] | 16 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 375
Actividades programadas mes | [8 empty] | 16 |  | 35 |  | 38 |  | 36 |  | 36 |  | 32 |  | 35 |  | 36 |  | 38 |  | 35 |  | 26 |  | 11 |  | 374
Actividades ejecutadas mes | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Indicadores de cumplimiento | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | LUIS ALFONSO ESCOBAR JARAMILLO GOBERNADOR DE NARIÑO | [7 empty] | RUTH YANETH ESCOBAR PRESIDENTE COPASST 2024-2026 | [9 empty] | MARIA ALEJANDRA ORTIZ VIERA RESPONSABLE DEL SG-SST