## Matriz Operativa
Matriz Operativa – Plan de Bienestar Social 2026
Eje / Componente | ACTIVIDAD | Descripción / Estrategia | META | Beneficiarios | Fecha de ejecución 2026 | Responsable / Evidencia
Eje 1. Equilibrio Psicosocial | Fomentar la integración institucional y el espíritu de colaboración entre los servidores públicos, a través de la sana competencia deportiva que fortalezca el sentido de cuerpo, mejore el clima laboral y promueva estilos de vida activos en todas las sedes | Preparación logística para inauguración, desarrollo y clausura con premiación | Un (1) evento realizado de Campeonato interdependencias | Servidores públicos | Tentativa: Julio–Septiembre | Subsecretaría de Talento Humano – Actas y registros
| 1 Meta: Fomentar una cultura de bienestar integral y hábitos de vida saludables, reduciendo los riesgos de salud ocupacional y el estrés laboral mediante el acceso a infraestructura deportiva | Contratación de escenarios deportivos para acondicionamiento físico | Un (1) Contrato para servicio de Gimnasio Realizado; Un (1) Contrato para servicio de Piscina Realizado. | Servidores públicos | Tentativa: Abril–Diciembre | Talento Humano – Convenios
| 1. Día de la Mujer, del Trabajo, del Servidor Público Meta: Validar la identidad y el esfuerzo individual del colaborador, aumentando los índices de satisfacción y compromiso. 1 Amor y amistad: Meta: Romper los silos de trabajo y mejorar la comunicación a través de espacios informales que generen confianza. 1 Novena de Navidad: Meta: Fomentar una cultura organizacional humana y cercana, alineando los valores personales con los de la institución. | Jornadas de integración: almuerzos, capacitaciones, estaciones de café, actividades culturales y recreativas | Un (1) Evento realizado Día de la Mujer; Un (1) evento realizado dia del Trabajo; Siete (7) eventos realizados por dia Servidor Público en sedes regionales; Un (1) evento realizado dia Amor y Amistad, Tres (3) eventos realizados Novena de Navidad, Un (1) evento realizado Integración fin de año | Servidores públicos y familias | tentativa: Marzo–Diciembre | Talento Humano – Evidencias fotográficas y actas
Eje 2. Salud Mental | 1 Meta:Implementar una cultura de autocuidado y detección temprana de riesgos para la salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y disminuir los índices de morbilidad y ausentismo laboral. | Salud visual, física, oral, meditación, manejo de estrés, nutrición saludable, autocuidado, arteterapia | Dos (2) eventos realizados de jornadas de promoción y prevención | Servidores públicos | Tentativa : Marzo–Diciembre | Talento Humano – Informes de asistencia
| 1. Meta: Fomentar la movilidad activa y sostenible entre los servidores públicos, transformando el desplazamiento al lugar de trabajo en un hábito saludable que reduzca la huella de carbono institucional y mejore la condición física del personal | Campañas de hábitos saludables y acondicionamiento físico | Un (1) Evento realizado en Promoción del uso de la bicicleta | Servidores públicos | Tentativa: Marzo –Diciembre | Talento Humano – Convenios
| 1 Meta Garantizar espacios adecuados y programas de sensibilización que protejan el derecho a la lactancia materna, facilitando que las servidoras públicas puedan conciliar su vida laboral con la alimentación nutritiva y afectiva de sus hijos en condiciones de dignidad y salubridad | Talleres de apoyo mutuo para madres y mujeres gestantes; acompañamiento en prácticas de lactancia | Un (1) Evento realizado en Promoción de actividades de lactancia materna | Servidoras públicas | Tentativa: Mayo | Talento Humano – Informes y registros de asistencia
Eje 3. Diversidad e Inclusión | 1 Meta: Desarrollar competencias transversales y herramientas de crecimiento personal en los servidores públicos, a través de metodologías participativas que fortalezcan su capacidad de resiliencia, liderazgo y equilibrio entre la vida personal y laboral | Inclusión, diversidad, equidad, prevención de acoso laboral, violencia física, acoso sexual, violencia psicológica | Un (1) Evento realizado en Charlas y talleres | Servidores públicos | Tentativa Marzo–Diciembre | Talento Humano – Informes
| 1 Meta: Promover una cultura de inclusión, respeto y equidad dentro de la institución, mediante acciones pedagógicas que eliminen sesgos inconscientes y prevengan cualquier forma de discriminación hacia los servidores públicos por motivos de género, raza, etnia, discapacidad u orientación sexual | Acciones pedagógicas para prevenir discriminación por género, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual | cuatro (4) eventos realizado en Campañas digitales de sensibilización | Servidores públicos | Tentativa: Marzo–Diciembre | Talento Humano – Actas
Eje 4. Transformación Digital | 1 Meta: Optimizar el acceso y la participación de los servidores públicos en los programas de bienestar mediante plataformas digitales ágiles, garantizando una comunicación oportuna, transparente y de fácil alcance para todas las sedes. | Uso de plataformas digitales para inscripción en eventos y difusión de actividades | Siete (7) eventos realizados digitalmente en Inscripción (Formularios) y Cinco (5) comunicación digital (Circulares) | Servidores públicos | Tentativa: Marzo–Diciembre | Talento Humano – Registros en plataforma
| Implementar una estrategia de sensibilización digital que promueva hábitos de vida saludables y salud mental, logrando que los servidores públicos adopten prácticas de autocuidado de manera autónoma y constante en su entorno laboral y personal. | Creación de herramientas digitales para hábitos saludables y bienestar | Dos (2) Campañas virtuales de autocuidado | Servidores públicos | Tentativa: Marzo–Diciembre | Talento Humano – Evidencias digitales
Eje 5. Identidad y Vocación por el Servicio Público | 1 Meta: Garantizar que los servidores públicos conozcan, apropien y actualicen sus conocimientos sobre la misión institucional, el marco normativo y la cultura organizacional, facilitando su integración efectiva y alineando su desempeño con los objetivos estratégicos de la entidad. 2 Meta: Actualizar al personal sobre cambios normativos, nuevas tecnologías y reorientación de planes estratégicos. | Orientación a servidores de ingreso reciente y actualización normativa | Una (1) jornada de Inducción y Una (1) jornada de reinducción | Servidores públicos | Tentativa: Abril y septiembre | Talento Humano – Listas de asistencia
| 1. Meta: Exaltar y premiar la lealtad, el compromiso y la experiencia de los servidores públicos a través de incentivos tangibles y ceremonias de distinción, con el fin de fortalecer el orgullo de pertenencia y motivar la permanencia a largo plazo en la institución. 2 Meta: Validar públicamente el esfuerzo y los logros de los servidores públicos, convirtiéndolos en referentes de excelencia para sus compañeros 3, Meta: Satisface la necesidad de estima y autorrealización. Al ser un evento formal, dignificar la carrera administrativa y refuerza los valores éticos de la entidad. | Contratación de logística y entrega de bonos | Un (1) evento realizado Ceremonia de reconocimientos y bono de turismo por antigüedad | Servidores públicos | Tentativa: Noviembre | Talento Humano – Registro fotográfico
| Fomentar la apropiación y vivencia de los principios éticos y valores corporativos en el comportamiento diario de los servidores públicos, con el fin de consolidar una identidad institucional basada en la integridad, la transparencia y la excelencia en el servicio. 2 Meta: Integridad y Transparencia: Fortalecer la honestidad en el manejo de los recursos públicos y la toma de decisiones, previniendo actos de corrupción. 3 Meta: Respeto y Colaboración: Promover un trato cordial entre colegas de todas las sedes, eliminando jerarquías rígidas que bloqueen la comunicación. | Promoción de los principios del Código de Integridad y reconocimiento de logros | Seis (6) Campañas de valores institucionales | Servidores públicos | Tentativa: Junio a Agosto | Talento Humano – Actas
| 1 Meta: Brindar un incentivo económico anual destinado a sufragar gastos relacionados con la calidad de vida de los servidores públicos, con el fin de aliviar sus cargas económicas y potenciar su bienestar personal y familiar como reconocimiento a su labor. 2 Meta: Equidad Se entrega de forma estandarizada a todos los niveles. | Entrega por modalidad de reintegro; lineamientos, convocatoria, verificación de soportes y resolución de reconocimiento | Tres (3) Eventos realizados del Bono de apoyo de bienestar anual | Servidores públicos | Tentativa: Agosto–Septiembre-octubre | Talento Humano – Resoluciones, listados, soportes de reintegro
| 1. Meta: Fomentar la profesionalización y el desarrollo continuo de los servidores públicos mediante el otorgamiento de apoyos económicos para educación formal, con el fin de fortalecer el capital intelectual de la entidad y facilitar el ascenso en la carrera administrativa. 2 Meta: Permitir que los servidores públicos obtengan títulos de pregrado o posgrado (especializaciones, maestrías, doctorados) en áreas alineadas con las necesidades de la institución. 3, Meta: Brindar herramientas para que el servidor pueda participar con éxito en concursos de mérito y ascender dentro de la estructura estatal. | Modalidad de reintegro; convocatoria, verificación de requisitos y entrega de becas | 1 Evento realizado Apoyo para la educación formal – Becas | Servidores públicos | Tentativa: Agosto–Septiembre | Talento Humano – Resoluciones, listados, soportes de reintegro
| 1 Meta: Brindar un acompañamiento integral y humanizado a los servidores públicos en proceso de retiro, diferenciando estrategias de preparación para la jubilación en prepensionados y herramientas de empleabilidad para provisionales, con el fin de garantizar un cierre de ciclo digno y una transición exitosa a sus nuevos proyectos de vida. | Taller vivencial y acompañamiento a personal pre‑pensionado o en retiro de cargo por concurso | Un (1) Evento realizado Desvinculación laboral asistida | Servidores públicos | Tentativa: Octubre | Talento Humano – Actas y registros de asistencia

## PLAN DE ACCIÓN BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN BIENESTAR SOCIAL 2026
EJE 1.EQUILIBRIO PSICOSOCIAL, Factor Psicosocial | EVENTOS | ACTIVIDADES | BENEFICIARIOS | PRESUPUESTO 2026 | FECHA EJECUCIÓN 2026
COMPONENTE DEPORTIVO RECREATIVO | 1. CAMPEONATO INTERDEPENDENCIAS. Modalidades : Sapo mixto, Fútbol sala, Baloncesto, Voleibol, Juegos de mesa (Billar, Tenis de mesa - Ajedrez) | 1- Preparacion logistica para Inauguración del Campeonato 2-Preparacion logistica para clausura y premiación del Campeonato |  |  | Fecha inscripción en julio para Inicio de actividades en el mes de Agosto de 2026, Finalización en el mes de septiembre 2026
| GIMNASIO Y PISCINA: Acondicionamiento físico | Contratación de escenarios deportivos |  |  | Fecha de inicio en el mes de abril de 2026- para inscripción en el mes de marzo.
1- EVENTOS ESPECIALES | DIA DE LA MUJER | Jornada de integración- puede ser: almuerzo, jornada de capacitación o detalle |  |  | 8 de marzo del 2026
| DIA DE SAN JOSÉ | Jornada de integración- puede ser: almuerzo, jornada de capacitación o detalle |  |  | 19 de marzo del 2026
| DIA DE LA SECRETARIO (A) | Jornada de integración- puede ser: almuerzo, jornada de capacitación o detalle |  |  | 26 de abril del 2026
| CONMEMORACIÓN DÍA DEL TRABAJO | Jornada de integración y recreación incluye jornadas deportivas y compartir con los funcionarios públicos. |  |  | Mayo del 2026
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO - SEDE PASTO | Jornada de integración: almuerzo y jornada de capacitación |  |  | 26 Junio del 2026
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO ZONA SUR, SEDE IMUES | Jornada de integración: Estación de café, almuerzo y jornada de capacitación |  |  | De Julio a septiembre
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO ZONA OCCIDENTE -SEDE MUNICIPIO DE SANDONA | Jornada de integración: Estación de café, almuerzo y jornada de capacitación |  |  | De Julio a septiembre
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO ZONA NORTE - SEDE MUNICIPIO LA UNIÓN | Jornada de integración: Estación de café, almuerzo y jornada de capacitación |  |  | De Julio a septiembre
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO -ZONA CORDILLERA -SEDE REMOLINO. | Jornada de integración: Estación de café, almuerzo y jornada de capacitación |  |  | De Julio a septiembre
| DIA SERVIDOR PUBLICO COSTA PACIFICA -SEDE SAN ANDRÉS DE TUMACO | Jornada de integración: Estación de café, almuerzo y jornada de capacitación |  |  | De Julio a septiembre
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO BARBACOAS. | Jornada de integración: Estación de café, almuerzo y jornada de capacitación |  |  | De Julio a septiembre
| DIA DE AMOR Y AMISTAD | Hora feliz, compartir por dependencia. |  |  | Mes de septiembre de 2026,
| NOVENA DE NAVIDAD | Compartir con las dependencias. |  |  | 15,16 y 17 de diciembre de 2026
| REUNION DE INTEGRACION DE FIN DE AÑO | Jornada de integración compartir con los funcionarios |  |  | 2026-12-11
EJE 2 SALUD MENTAL | COORDINACION PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD | Salud visual, salud física, jornadas de meditación, manejo de estrés, promoción del uso de la bicicleta, jornadas de salud como nutrición saludable, equilibrio vida-trabajo y jornadas de autocuidado como la educación emocional, la arteterapia, técnicas de relajación. |  |  | febrero- diciembre de 2026
EJE 3.CALIDAD DE VIDA LABORAL | BONO DE APOYO DE BIENESTAR ANUAL . | Por modalidad de reintegro. |  |  | Julio, agosto, y septiembre, de 2026
| APOYO PARA LA EDUCACIÓN FORMAL - BECAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES | Por modalidad de reintegro. |  |  | De Agosto de 2026,finalización en el mes septiembre de 2026
| DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA | Taller vivencial, acompañamiento a personal pre pensionado o por retiro de cargo por concurso |  |  | En el mes de octubre
| CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS Y ENTREGA DE BONO DE TURISMO POR ANTIGÜEDAD LABORAL. | Contratación de logística bonos de turismo |  |  | En el mes de noviembre de 2026
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LACTANCIA MATERNA | Talleres de apoyo mutuo para madres y mujeres gestantes. |  |  | En el mes de mayo de 2026
CAPACITACIÓN 2026 | INDUCCION Y REINDUCCION | orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los servidores de reciente ingreso durante el periodo de desempeño inicial y reorientación al personal vinculado en cuanto a los cambios normativos, modificación de políticas institucionales dentro del marco legal. |  |  | febrero a diciembre de 2026
| CHARLAS | Inclusion diversidad y equidad, inlcusion laboral, de prevencion de acoso laboral, violencia fisica, acoso sexual, violencia psisocologica contra las mujeres y basadas en genero.(SST) |  |  | marzo-diciembre de 2026
| CONFERENCIAS | Contratación capacitador y logística, |  |  | marzo-diciembre de 2026