## GPEG
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
LÍDER DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | RICARDO GUEVARA APRAEZ-SECRETARIO DE HACIENDA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ¿QUE? | ACTIVIDAD (ES) DE IMPLEMENTACIÓN ¿CÓMO? Ó ALTERNATIVA (S) DE MEJORA | PRODUCTO (S) / META (S) | RESPONSABLE(S) | PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  | SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | (%) AVANCES | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Ejercicio Presupuestal | Elaborar informes trimestrales de seguimiento y control a las reservas presupuestales y ejecución presupuestal. | 3 Informes de seguimiento y control trimestral de las reservas presupuestales elaborados | Subsecretario de Presupuesto | 2026-03-10 | 2026-12-20 | Registro documental del informe
|  | 8 Informes mensuales de ejecución presupuestal por dependencia elaborados | Subsecretario de Presupuesto | 2026-03-20 | 2026-12-20 | Registro documental del Informe
Ejercicio Contable | Realizar informes trimestrales de depuración contable. | 4 informes trimestrales de depuración contable | Contador General | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Registro documental del informe
| Elaborar el proyecto de ordenanza por el cual se ajusta y actualiza el Estatuto Tributario del departamento de Nariño. | 1 proyecto de ordenanza para actualizar el Estatuto Tributario elaborado | Secretario de Hacienda Subsecretario de Rentas | 2026-03-01 | 2026-08-30 | Registro documental del Estatuto Tributario Actualizado
|  | 1 acto administrativo de actualización del estatuto tributario generado por la Asamblea departamental | Secretario de Hacienda Subsecretario de Rentas | 2026-03-01 | 2026-08-30 | Registro documental del Estatuto Tributario Actualizado
Ejecución presupuestal | Identificar riesgos fiscales en las dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda, para establecer controles que permitan minimizar riesgos asociados a la gestión tributaria y gestión presupuestal que permitan evitar demandas relacionadas. | 1 Mapa de Riesgos Fiscales del proceso de gestión financiera - Subproceso de Presupuesto, Subprocesos de Tesorería, Subprocesos de Rentas, Subproceso de contabilidad | Secretario de Hacienda Subsecretario de Presupuesto Subsecretario de Rentas Tesorero Contador General | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Registro documental del mapa
| Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Hacienda en riesgos fiscales. | 1 capacitaciones en riesgos fiscales realizadas | Secretario de Hacienda | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Registro de asistencia Registro Fotográfico
Aprobado por:
Ricardo Guevara Apraez |  |  | Cristhian Aguilar Rendon |  |  | Gustavo Burbano Coral
Secretario de Hacienda |  |  | Subsecretario de Presupuesto |  |  | Contador General
Paola Viteri Salazar |  |  | Victor Gallo Dajome
Subsecretaria de Rentas |  |  | Tesorero
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: SIPG-PL-01
FECHA DE VERSIÓN: 04/04/2022
PÁGINAS: 01-02