## Plan de trabajo
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  | CÓDIGO: SIPG-PL-01
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN: 04/04/2022
PÁGINAS: 01-02
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
LÍDER DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | HEYDI RUBIELA SALAZAR PERLAZA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN/FURAG ¿QUÉ? | ACTIVIDAD (ES) DE IMPLEMENTACIÓN ¿CÓMO? Ó ALTERNATIVA (S) DE MEJORA | PRODUCTO (S) / META (S) | RESPONSABLE(S) | PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  | SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | (%) AVANCES | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
| Elaborar un diagnóstico de la implementación de la política en la Gobernación de Nariño. | 1 diagnóstico elaborado | Directora Departamento Administrativo de Contratación | 2026-03-30 | 2026-04-30 | Registro documental del diagnóstico | 50%
Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y postcontractuales, ¿la Entidad aplicó la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II? | Elaborar y publicar una circular para la radicación de solicitud de cierre oportuno y completo de contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II una vez cumplidas todas las obligaciones contractuales y postcontractuales. | 1 informe de Contratos de vigencias anteriores que se encuentran en estatus de ejecución en plataforma. 1 circular publicada para la solicitud de cierre de contratos en SECOP | Directora Departamento Administrativo de Contratación | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental del informe Registro documental de la circular
La entidad al estar sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ¿utilizó los documentos de tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública? | Presentar un informe de seguimiento de los contratos generados a partir del uso de documentos tipo (cuando aplique) | 1 informe de seguimiento elaborado | Directora Departamento Administrativo de Contratación | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental del seguimiento
¿La entidad adquirió bienes, servicios u obras de proveedores de economía popular? (microempresas, juntas de acción comunal, organizaciones étnicas, empresas, emprendimientos y organizaciones de mujeres, etc.) | Elaborar un informe de contratos o convenios suscritos que promuevan la implementación de la economía popular | 1 informe elaborado | Directora Departamento Administrativo de Contratación | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental del informe Registro documental de la circular
Lineamientos Generales para la Implementación, Incorporar prácticas de Análisis de Datos, Incorporar prácticas de Abastecimiento Estratégico y Promover la competencia. | Actualizar en los 13 procedimientos del Departamento Administrativo de contratación, la Guía para la elaboración de estudios del sector, en donde se listan los lineamientos, directrices y herramientas para realizar procesos de contratación que incluyan prácticas de análisis de datos, se incorporan práctica de abastecimiento estratégico y promover la competencia. (Cuando aplique) | 13 procedimientos actualizados y publicados | Directora Departamento Administrativo de Contratación | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental de los procedimientos Link de la publicación en el micrositio de MIPG
| Elaborar un procedimiento para realizar el análisis del sector según la guía para la elaboración de estudios del sector. | 1 procedimiento elaborado y publicado
Implementar Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales). | Elaborar o actualizar formatos utilizados en contratación pública (Cuando aplique) | 1 formatos actualizados o creados | Directora Departamento Administrativo de Contratación | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental del formato Registro de asistencia Registro fotográfico
| Realizar al menos dos socializaciones al año de los procedimientos, formatos e instructivos | 2 jornadas de socialización realizadas
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones: Preparación del equipo. | Elaborar una circular con lineamientos iniciales para la conformación del equipo de trabajo que estructura el plan anual de adquisiciones | 1 circular elaborada | Departamento administrativo de contratación Subsecretaria administrativa Dependencias relacionadas con el tema | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental de la circular Registro de asistencia
Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones: Publicación y Actualización | Elaborar una circular para establecer fechas de verificación para realizar el seguimiento y actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 1 Circular para el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 1 Plan Anual de Adquisiciones actualizado | Departamento administrativo de contratación Subsecretaria administrativa Dependencias relacionadas con el tema | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental de la circular registro documental del PAA actualizado
| Realizar una jornada de verificación de los bienes y servicios que se encuentran duplicados en el PAA y solicitar el ajuste y actualización del mismo cuando sea necesario | 1 jornada de verificación realizada | Departamento administrativo de contratación Subsecretaria administrativa Dependencias relacionadas con el tema | 2026-03-30 | 2026-11-20 | Registro documental de la solicitud enviada Registro de asistencia Registro documental del PAA actualizado
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO