## Plan de trabajo
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  | CÓDIGO: SIPG-PL-01
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN: 04/04/2022
PÁGINAS: 01-02
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
LÍDER DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | SECRETARIO (A) DE PLANEACIÓN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN/FURAG ¿QUÉ? | ACTIVIDAD (ES) DE IMPLEMENTACIÓN ¿CÓMO? Ó ALTERNATIVA (S) DE MEJORA | PRODUCTO (S) / META (S) | RESPONSABLE(S) | PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  | SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | (%) AVANCES | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
En el direccionamiento estratégico la Entidad? | Elaborar un autodiagnóstico de la implementación de la política de Planeación Institucional en la Gobernación de Nariño | 1 documento de autodiagnóstico elaborado para formular el plan de trabajo de la política | Secretaría de Planeación | 2026-04-06 | 2026-05-29 | Documento de autodiagnóstico elaborado | 50%
| Consolidar el normograma institucional | 1 normograma institucional consolidado y publicado | Oficina Asesora Jurídica Secretaría de Planeación | 2026-04-07 | 2026-07-15 | Enlace de publicación del normograma institucional por procesos
| Diseñar y aplicar la metodología para documentar el contexto estratégico de la Gobernación de Nariño | 1 documento de diagnostico estratégico institucional socializado en el CIGD 1 documento técnico y metodológico para la elaboración del contexto estratégico | Secretaría de Planeación | 2026-05-04 | 2026-09-30 | "Acta de CIGD Registro del documento del diagnóstico estratégico institucional Publicado" Registro documental del documento tecnico y metodologico
| Diseñar y difundir el documento de los trámites, productos y servicios prestados por la Gobernación de Nariño | 1 portafolio de trámites publicado 1 portafolio de servicios diseñado y publicado | Secretaría de Planeación Subsecretaría REC | 2026-04-06 | 2026-11-20 | "Enlace de publicación Registros de gestión del diseño del portafolio
| Adelantar la actualización de la política y esquema metodológico para la administración integral de riesgos en la Gobernación de Nariño | 1 documento de la política y esquema metodológico actualizado | Secretaría de Planeación | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Registros de gestión de la actualización de la política y esquema metodológico
| Documentar un procedimiento para la formulación de políticas públicas | 1 procedimiento para la formulación de políticas públicas elaborado | Secretaria de Planeación | 2026-04-06 | 2026-06-19 | Enlace del procedimiento publicado
Plan de acción anual institucional | Diseñar un formato de identificación y seguimiento de trazadores presupuestales con enfoque diferencial para promover la participación ciudadana | 1 formato diseñado e implementado | Secretaría de Planeación | 2026-06-30 | 2026-10-30 | Enlace de la Plataforma BPID del formato diseñado e implementado
| Incluir en el plan de acción un indicador de seguimiento anual | 1 indicador de seguimiento incluido | Secretaría de Planeación | 2026-06-30 | 2026-10-30 | Enlace de la Plataforma BPID del indicador de seguimiento implementado
La Entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las funciones del comité de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus veces donde se incluyan los temas y funciones de: | Actualizar el acto administrativo de las funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional que incluya temas y funciones de políticas y estrategias del MIPG | 1 acto administrativo aprobado y publicado 1 acto administrativo socializado en sesión del CIGD | Secretaría de Planeación | 2026-03-10 | 2026-07-31 | Enlace de publicación del acto administrativo publicado Acta del CIGD de la socialización del acto administrativo Registro del acto administrativo con firmas de aprobación.
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO